## Sheet1
工程集計ｺｰﾄﾞ | WBS | ﾈｯﾄﾜｰｸ | 客先 | 向先 | 客先工番 | 製品名/指図名 | 管理備考 | 仕様他 | 納期 | 完成日 | 工程計画内外区分 | 部品NO | 部品名称 | 工程NO | 作業工程ID | 作業工程名称 | 作業者ID | 作業者名称 | 作業者必要量 | 作業工数 | 工数確認 | 全体作業LT | 作業区分 | 工程NO変更ロックフラグ | 資源引当ON/OFF | 確定フラグ | 部品数量 | 基本工区NO | 基本工区名称 | 前段取工数 | 後段取工数 | 必要量計算方法 | 作業工程備考1 | 作業工程備考2 | 作業工程備考3 | 備考集計用 | アクティビティの開始可能日(工程計画) | アクティビティの目標終了日(工程計画) | エラーメッセージ
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | [10 empty] | 未確認
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | 000 | 部品なし | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 1 | 設計
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | A001 | 設計 | 1002 | 1002 | 基本設計(海配) | A1000 | 主配チーム | 1 | 66 時間 00 分 | 未確認 | 66 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | A001 | 設計 | 1091 | 1091 | 仕様 | A1091 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | ON | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | A001 | 設計 | 1092 | 1092 | 承認 | A1092 | 承認(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | ON | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 3 | 生設
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | A001 | 設計 | 1093 | 1093 | 出図 | A1093 | 出図(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | ON | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | S001 | ｿﾌﾄ | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | S001 | ｿﾌﾄ | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 2 | ｿﾌﾄ
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | S001 | ｿﾌﾄ | 2001 | 2001 | ｿﾌﾄ作成(海配) | A1000 | 主配チーム | 1 | 7 時間 00 分 | 未確認 | 7 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 2 | ｿﾌﾄ | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | K001 | 生設 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | K001 | 生設 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 3 | 生設
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | K001 | 生設 | 3001 | 3001 | 板金加工図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | K001 | 生設 | 3002 | 3002 | 内部組立図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 12 時間 00 分 | 未確認 | 12 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | K001 | 生設 | 3003 | 3003 | 銅帯図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | B001 | 工作 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | B001 | 工作 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 4 | 工作
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | B001 | 工作 | 4001 | 4001 | ﾊﾟﾈﾙ | B1000 | ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ | 0.4 | 24 時間 00 分 | 確認済 | 60 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 4 | 工作 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | B001 | 工作 | 4002 | 4002 | 枠組 | B1010 | MSB・GSP枠組ﾁｰﾑ | 1 | 48 時間 00 分 | 確認済 | 48 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 4 | 工作 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | C001 | 塗装 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | C001 | 塗装 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 5 | 塗装
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | C001 | 塗装 | 5010 | 5010 | 塗装 | C1010 | 塗装ﾁｰﾑ | 0.625 | 10 時間 00 分 | 未確認 | 16 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 5 | 塗装 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | P001 | 部品 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | P001 | 部品 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 19 | 部品
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | P001 | 部品 | 9900 | 9900 | 部品 | P9900 | 部品(ﾀﾞﾐｰ) | 1 | 24 時間 00 分 | 未確認 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 19 | 部品 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | J001 | 弱電 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | J001 | 弱電 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 6 | 弱電
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | J001 | 弱電 | 6001 | 6001 | 弱電組立 | J1000 | ｵｰﾀﾞ弱電組立 | 1 | 4 時間 00 分 | 未確認 | 4 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 6 | 弱電 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | J001 | 弱電 | 6002 | 6002 | 弱電検査 | J1010 | ｵｰﾀﾞ弱電検査 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 6 | 弱電 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | D001 | 組立 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | D001 | 組立 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 7 | 組立
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7101 | 7101 | 組立枠組器具付(海組1) | D1000 | MSB枠組器具付 | 3 | 84 時間 00 分 | 未確認 | 28 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7103 | 7103 | 配線(海組1) | D1001 | MSB配線 | 1 | 160 時間 00 分 | 未確認 | 80 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7105 | 7105 | 銅帯加工(海組1) | D1200 | 銅帯加工ﾒｯｷ | 1 | 20 時間 00 分 | 未確認 | 20 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7106 | 7106 | 銅帯ﾒｯｷ塗装(海組1) | D1200 | 銅帯加工ﾒｯｷ | 1 | 40 時間 00 分 | 未確認 | 40 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7108 | 7108 | 銅帯組付(海組1) | D1201 | 銅帯組付 | 3.125 | 75 時間 00 分 | 未確認 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7111 | 7111 | ﾁｪｯｸ仕上(海組1) | D1002 | MSBチェック仕上 | 2 | 48 時間 00 分 | 未確認 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7211 | 7211 | 結線図測長(海組1) | D1300 | 結線図測長 | 1 | 10 時間 50 分 | 未確認 | 10 時間 50 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7213 | 7213 | 線出(海組1) | D1301 | 線出 | 1 | 26 時間 00 分 | 未確認 | 26 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7214 | 7214 | 銘板彫刻(海組1) | D1302 | 銘板彫刻 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | D001 | 組立 | 7215 | 7215 | 銘板取付(海組1) | D1003 | 配電銘板取付 | 0.5 | 8 時間 20 分 | 未確認 | 16 時間 40 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | E001 | 検査 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | E001 | 検査 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 8 | 検査
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | E001 | 検査 | 8102 | 8102 | 検査(検1) | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | 2 | 60 時間 00 分 | 未確認 | 30 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | E001 | 検査 | 8103 | 8103 | 立会受検(検1) | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | 1 | 12 時間 00 分 | 未確認 | 12 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | E001 | 検査 | 8104 | 8104 | 完成(検1) | E9900 | 完成 | 1 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 0 時間 01 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | SHIPMENT | 出荷 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  | SHIPMENT | 出荷 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 9 | 出荷
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | 内製 | SHIPMENT | 出荷 | 9000 | 9000 | 出荷 | O9000 | 出荷 | 0.5 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 16 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 9 | 出荷 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | [10 empty] | 未確認
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | 000 | 部品なし | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 1 | 設計
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | A001 | 設計 | 1002 | 1002 | 基本設計(海配) | A1000 | 主配チーム | 1 | 66 時間 00 分 | 未確認 | 66 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | A001 | 設計 | 1091 | 1091 | 仕様 | A1091 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | ON | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | A001 | 設計 | 1092 | 1092 | 承認 | A1092 | 承認(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | ON | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 3 | 生設
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | A001 | 設計 | 1093 | 1093 | 出図 | A1093 | 出図(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | ON | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | S001 | ｿﾌﾄ | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | S001 | ｿﾌﾄ | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 2 | ｿﾌﾄ
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | S001 | ｿﾌﾄ | 2001 | 2001 | ｿﾌﾄ作成(海配) | A1000 | 主配チーム | 1 | 7 時間 00 分 | 未確認 | 7 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 2 | ｿﾌﾄ | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | K001 | 生設 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | K001 | 生設 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 3 | 生設
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | K001 | 生設 | 3001 | 3001 | 板金加工図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 10 時間 00 分 | 未確認 | 10 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | K001 | 生設 | 3002 | 3002 | 内部組立図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 12 時間 00 分 | 未確認 | 12 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | K001 | 生設 | 3003 | 3003 | 銅帯図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | B001 | 工作 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | B001 | 工作 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 4 | 工作
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | B001 | 工作 | 4001 | 4001 | ﾊﾟﾈﾙ | B1000 | ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ | 0.35 | 28 時間 00 分 | 確認済 | 80 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 4 | 工作 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | B001 | 工作 | 4002 | 4002 | 枠組 | B1010 | MSB・GSP枠組ﾁｰﾑ | 1 | 64 時間 00 分 | 確認済 | 64 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 4 | 工作 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | C001 | 塗装 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | C001 | 塗装 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 5 | 塗装
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | C001 | 塗装 | 5010 | 5010 | 塗装 | C1010 | 塗装ﾁｰﾑ | 1 | 16 時間 00 分 | 確認済 | 16 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 5 | 塗装 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | P001 | 部品 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | P001 | 部品 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 19 | 部品
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | P001 | 部品 | 9900 | 9900 | 部品 | P9900 | 部品(ﾀﾞﾐｰ) | 1 | 24 時間 00 分 | 未確認 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 19 | 部品 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | P001 | 部品 | 9920 | 9920 | BV便 | V9220 | BV便(ﾀﾞﾐｰ) | 1 | 112 時間 00 分 | 未確認 | 112 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 19 | 部品 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | J001 | 弱電 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | J001 | 弱電 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 6 | 弱電
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | J001 | 弱電 | 6001 | 6001 | 弱電組立 | J1000 | ｵｰﾀﾞ弱電組立 | 1 | 4 時間 00 分 | 未確認 | 4 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 6 | 弱電 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | J001 | 弱電 | 6002 | 6002 | 弱電検査 | J1010 | ｵｰﾀﾞ弱電検査 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 6 | 弱電 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | D001 | 組立 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | D001 | 組立 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 7 | 組立
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7101 | 7101 | 組立枠組器具付(海組1) | D1000 | MSB枠組器具付 | 1.5 | 72 時間 00 分 | 確認済 | 48 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7103 | 7103 | 配線(海組1) | D1001 | MSB配線 | 2.5 | 140 時間 00 分 | 確認済 | 56 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 外注 | D001 | 組立 | 7105 | 7105 | 銅帯加工(海組1) | G2617 | BEPAM | 1 | 16 時間 00 分 | 確認済 | 16 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 外注 | D001 | 組立 | 7106 | 7106 | 銅帯ﾒｯｷ塗装(海組1) | G2617 | BEPAM | 2 | 24 時間 00 分 | 確認済 | 12 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7108 | 7108 | 銅帯組付(海組1) | D1201 | 銅帯組付 | 3.125 | 75 時間 00 分 | 確認済 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7111 | 7111 | ﾁｪｯｸ仕上(海組1) | D1002 | MSBチェック仕上 | 2 | 48 時間 00 分 | 確認済 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7211 | 7211 | 結線図測長(海組1) | D1300 | 結線図測長 | 1 | 8 時間 00 分 | 確認済 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7213 | 7213 | 線出(海組1) | D1301 | 線出 | 1 | 16 時間 10 分 | 確認済 | 16 時間 10 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7214 | 7214 | 銘板彫刻(海組1) | D1302 | 銘板彫刻 | 1 | 8 時間 20 分 | 確認済 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | D001 | 組立 | 7215 | 7215 | 銘板取付(海組1) | D1003 | 配電銘板取付 | 1 | 10 時間 00 分 | 確認済 | 10 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | E001 | 検査 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | E001 | 検査 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 8 | 検査
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | E001 | 検査 | 8102 | 8102 | 検査(検1) | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | 1 | 36 時間 00 分 | 確認済 | 36 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | E001 | 検査 | 8103 | 8103 | 立会受検(検1) | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | 1 | 12 時間 00 分 | 確認済 | 12 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | E001 | 検査 | 8104 | 8104 | 完成(検1) | E9900 | 完成 | 1 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 0 時間 01 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | SHIPMENT | 出荷 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  | SHIPMENT | 出荷 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 9 | 出荷
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | 内製 | SHIPMENT | 出荷 | 9000 | 9000 | 出荷 | O9000 | 出荷 | 0.5 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 16 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 9 | 出荷 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | [10 empty] | 未確認
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | 000 | 部品なし | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 1 | 設計
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | A001 | 設計 | 1002 | 1002 | 基本設計(海配) | A1000 | 主配チーム | 1 | 66 時間 00 分 | 未確認 | 66 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | A001 | 設計 | 1091 | 1091 | 仕様 | A1091 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | A001 | 設計 | 1092 | 1092 | 承認 | A1092 | 承認(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 1 | 設計 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算 |  |  |  | 01 MP設計
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | A001 | 設計 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 3 | 生設
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | A001 | 設計 | 1093 | 1093 | 出図 | A1093 | 出図(ﾀﾞﾐｰ) | 0.002 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 8 時間 20 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | S001 | ｿﾌﾄ | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | S001 | ｿﾌﾄ | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 2 | ｿﾌﾄ
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | S001 | ｿﾌﾄ | 2001 | 2001 | ｿﾌﾄ作成(海配) | A1000 | 主配チーム | 1 | 7 時間 00 分 | 未確認 | 7 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 2 | ｿﾌﾄ | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | K001 | 生設 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | K001 | 生設 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 3 | 生設
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | K001 | 生設 | 3001 | 3001 | 板金加工図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | K001 | 生設 | 3002 | 3002 | 内部組立図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | K001 | 生設 | 3003 | 3003 | 銅帯図 | K1000 | 生産設計 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 3 | 生設 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | B001 | 工作 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | B001 | 工作 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 4 | 工作
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | B001 | 工作 | 4001 | 4001 | ﾊﾟﾈﾙ | B1000 | ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ | 0.6875 | 44 時間 00 分 | 未確認 | 64 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 4 | 工作 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | B001 | 工作 | 4002 | 4002 | 枠組 | B1010 | MSB・GSP枠組ﾁｰﾑ | 1 | 40 時間 00 分 | 未確認 | 40 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 4 | 工作 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | C001 | 塗装 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | C001 | 塗装 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 5 | 塗装
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | C001 | 塗装 | 5010 | 5010 | 塗装 | C1010 | 塗装ﾁｰﾑ | 0.75 | 12 時間 00 分 | 未確認 | 16 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 5 | 塗装 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | P001 | 部品 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | P001 | 部品 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 19 | 部品
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | P001 | 部品 | 9900 | 9900 | 部品 | P9900 | 部品(ﾀﾞﾐｰ) | 1 | 24 時間 00 分 | 未確認 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 19 | 部品 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | P001 | 部品 | 9920 | 9920 | BV便 | V9220 | BV便(ﾀﾞﾐｰ) | 1 | 136 時間 00 分 | 未確認 | 136 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 19 | 部品 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | J001 | 弱電 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | J001 | 弱電 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 6 | 弱電
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | J001 | 弱電 | 6001 | 6001 | 弱電組立 | J1000 | ｵｰﾀﾞ弱電組立 | 1 | 4 時間 00 分 | 未確認 | 4 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 6 | 弱電 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | J001 | 弱電 | 6002 | 6002 | 弱電検査 | J1010 | ｵｰﾀﾞ弱電検査 | 1 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 6 | 弱電 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | D001 | 組立 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | D001 | 組立 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 7 | 組立
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7101 | 7101 | 組立枠組器具付(海組1) | D1000 | MSB枠組器具付 | 1.5 | 84 時間 00 分 | 未確認 | 56 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7103 | 7103 | 配線(海組1) | D1001 | MSB配線 | 2 | 160 時間 00 分 | 未確認 | 80 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 外注 | D001 | 組立 | 7105 | 7105 | 銅帯加工(海組1) | G2617 | BEPAM | 1 | 20 時間 00 分 | 未確認 | 20 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 外注 | D001 | 組立 | 7106 | 7106 | 銅帯ﾒｯｷ塗装(海組1) | G2617 | BEPAM | 2 | 40 時間 00 分 | 未確認 | 20 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7108 | 7108 | 銅帯組付(海組1) | D1201 | 銅帯組付 | 1.5 | 36 時間 00 分 | 未確認 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7111 | 7111 | ﾁｪｯｸ仕上(海組1) | D1002 | MSBチェック仕上 | 2 | 48 時間 00 分 | 未確認 | 24 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7211 | 7211 | 結線図測長(海組1) | D1300 | 結線図測長 | 1 | 18 時間 00 分 | 未確認 | 18 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7213 | 7213 | 線出(海組1) | D1301 | 線出 | 1 | 26 時間 00 分 | 未確認 | 26 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7214 | 7214 | 銘板彫刻(海組1) | D1302 | 銘板彫刻 | 1 | 14 時間 00 分 | 未確認 | 14 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | D001 | 組立 | 7215 | 7215 | 銘板取付(海組1) | D1003 | 配電銘板取付 | 0.5 | 4 時間 00 分 | 未確認 | 8 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 7 | 組立 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | E001 | 検査 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | E001 | 検査 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 8 | 検査
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | E001 | 検査 | 8102 | 8102 | 検査(検1) | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | 1 | 52 時間 00 分 | 未確認 | 52 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | E001 | 検査 | 8103 | 8103 | 立会受検(検1) | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | 1 | 12 時間 00 分 | 未確認 | 12 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | E001 | 検査 | 8104 | 8104 | 完成(検1) | E9900 | 完成 | 1 | 0 時間 01 分 | 未確認 | 0 時間 01 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 8 | 検査 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | SHIPMENT | 出荷 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | SHIPMENT | 出荷 | [7 empty] | 未確認 | [5 empty] | 1 | 9 | 出荷
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | 内製 | SHIPMENT | 出荷 | 9000 | 9000 | 出荷 | O9000 | 出荷 | 0.5 | 8 時間 00 分 | 未確認 | 16 時間 00 分 | 2: 有人作業 | OFF | OFF | 確定 | 1 | 9 | 出荷 | 0 時間 00 分 | 0 時間 00 分 | 2: 機械必要量と作業者必要量入力によりLTを自動計算