## Sheet1
工程集計ｺｰﾄﾞ | WBS | ﾈｯﾄﾜｰｸ | 客先 | 向先 | 客先工番 | 規格 | 製品名/指図名 | 管理備考 | 仕様他 | 納期 | 完成日 | マイルストン7 | 立会 | オーダ数量 | 船種名 | 屯数 | スケジュール状態(オーダ単位) | スケジュール結果開始日時(オーダ単位) | スケジュール結果終了日時(オーダ単位) | 納期遅延日数 | 開始可能日前倒し日数 | オーダ着手日時 | オーダ実績の最終更新日時 | オーダ完了日時
01 | S301136-10-A1001000 |  | 波造 | 波造 | SNO.301 | JG | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA | ◆ |  | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 |  |  | 1 | ｶｰｺﾞ | 499GT | 1: 負荷ｵｰﾊﾞｰ | 2025-12-01 14:20 | 2026-03-27 17:00 | 0 日 | -130 日 | 2025-12-15 15:42 | 2025-12-15 15:43
01 | S300780-10-A1001000 |  | 檜垣造船 | 檜垣造船 | SNO.810 | NK有人 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 | ◆ |  | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 |  |  | 1 | ｹﾐｶﾙ | 12000DW | 1: 負荷ｵｰﾊﾞｰ | 2025-11-24 14:20 | 2026-03-30 17:00 | 0 日 | -242 日 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 16:45
01 | S300180-10-A1001000 |  | ｶﾅｯｸｽ 購買 | 新来ｻﾉﾔｽ | SNO.1420 | LR無人 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | ◆ |  | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 |  | 有 | 1 | BC | 82000DW | 1: 負荷ｵｰﾊﾞｰ | 2025-11-27 14:20 | 2026-03-31 17:00 | 0 日 | -199 日 | 2025-11-17 15:06 | 2025-11-17 15:07