## Sheet1
工程集計ｺｰﾄﾞ | WBS | ﾈｯﾄﾜｰｸ | 客先工番 | 製品名/指図名 | 立会 | 規格 | 管理備考 | 納期 | 完成日 | 部品NO | 部品名称 | 基本工区NO | 基本工区名称 | 工程NO | 作業工程ID | 作業工程名称 | 工程計画内外区分 | 進捗率 | スケジュール状態 | 負荷状態 | 最早最遅逆転救済対象工程 | スケジュール結果開始日時 | スケジュール結果終了日時 | 作業者ID | 資源ID | 資源名称 | 所属ID | 所属名称
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1002 | 1002 | 基本設計(海配) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2025-12-02 14:40 | 2025-12-12 16:40 | A1000 | A1000 | 主配チーム | A01 | MP配電課主配ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1091 | 1091 | 仕様 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2025-12-01 14:20 | 2025-12-02 14:40 | A1091 | A1091 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ) | A91 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1092 | 1092 | 承認 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2025-12-12 16:40 | 2025-12-15 17:00 | A1092 | A1092 | 承認(ﾀﾞﾐｰ) | A92 | 承認(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | A001 | 設計 | 3 | 生設 | 1093 | 1093 | 出図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 08:20 | A1093 | A1093 | 出図(ﾀﾞﾐｰ) | A93 | 出図(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | S001 | ｿﾌﾄ | 2 | ｿﾌﾄ | 2001 | 2001 | ｿﾌﾄ作成(海配) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-01-22 14:06 | 2026-01-23 13:06 | A1000 | A1000 | 主配チーム | A01 | MP配電課主配ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3001 | 3001 | 板金加工図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3002 | 3002 | 内部組立図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2025-12-18 09:10 | 2025-12-19 14:10 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3003 | 3003 | 銅帯図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2025-12-17 09:10 | 2025-12-18 09:10 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | B001 | 工作 | 4 | 工作 | 4001 | 4001 | ﾊﾟﾈﾙ | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-15 12:00 | B1000 | B1000 | ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ | B01 | 工作課ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | B001 | 工作 | 4 | 工作 | 4002 | 4002 | 枠組 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-22 17:00 | B1010 | B1010 | MSB・GSP枠組ﾁｰﾑ | B02 | 工作課枠組ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | C001 | 塗装 | 5 | 塗装 | 5010 | 5010 | 塗装 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | C1010 | C1010 | 塗装ﾁｰﾑ | C01 | 工作課塗装ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | P001 | 部品 | 19 | 部品 | 9900 | 9900 | 部品 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-01-07 13:00 | 2026-01-13 12:00 | P9900 | P9900 | 部品(ﾀﾞﾐｰ) | P00 | 部品(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | J001 | 弱電 | 6 | 弱電 | 6001 | 6001 | 弱電組立 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-01-13 13:00 | 2026-01-13 17:00 | J1000 | J1000 | ｵｰﾀﾞ弱電組立 | J01 | MP組立二課弱電組立
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | J001 | 弱電 | 6 | 弱電 | 6002 | 6002 | 弱電検査 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | J1010 | J1010 | ｵｰﾀﾞ弱電検査 | J02 | MP組立二課弱電検査
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7101 | 7101 | 組立枠組器具付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-01-29 09:20 | 2026-02-03 14:20 | D1000 | D1000 | MSB枠組器具付 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7103 | 7103 | 配線(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-02-05 15:00 | 2026-02-19 15:00 | D1001 | D1001 | MSB配線 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7105 | 7105 | 銅帯加工(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-01-28 14:00 | 2026-02-02 09:00 | D1200 | D1200 | 銅帯加工ﾒｯｷ | D03 | MP組立一課幹線ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7106 | 7106 | 銅帯ﾒｯｷ塗装(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-09 09:00 | D1200 | D1200 | 銅帯加工ﾒｯｷ | D03 | MP組立一課幹線ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7108 | 7108 | 銅帯組付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-02-09 09:00 | 2026-02-12 09:00 | D1201 | D1201 | 銅帯組付 | D03 | MP組立一課幹線ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7111 | 7111 | ﾁｪｯｸ仕上(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-25 17:00 | D1002 | D1002 | MSBチェック仕上 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7211 | 7211 | 結線図測長(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2025-12-19 14:10 | 2025-12-22 17:00 | D1300 | D1300 | 結線図測長 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7213 | 7213 | 線出(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-02-02 13:00 | 2026-02-05 15:00 | D1301 | D1301 | 線出 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7214 | 7214 | 銘板彫刻(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-02-02 14:20 | 2026-02-03 14:20 | D1302 | D1302 | 銘板彫刻 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7215 | 7215 | 銘板取付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-02-03 14:20 | 2026-02-05 15:00 | D1003 | D1003 | 配電銘板取付 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8102 | 8102 | 検査(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 1:対象 | 2026-03-04 15:00 | 2026-03-10 12:00 | E1000 | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | E01 | MP検査一課海配
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8103 | 8103 | 立会受検(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-03-10 13:00 | 2026-03-11 17:00 | E1000 | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | E01 | MP検査一課海配
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8104 | 8104 | 完成(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-03-25 16:59 | 2026-03-25 17:00 | E9900 | E9900 | 完成 | E91 | 完成
01 | S301136-10-A1001000 |  | SNO.301 | 主配電盤 AC225V 180KVAx2+85KVA |  | JG | ◆ | 2026-03-27 17:00 | 2026-03-26 | SHIPMENT | 出荷 | 9 | 出荷 | 9000 | 9000 | 出荷 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 1:対象 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-27 17:00 | O9000 | O9000 | 出荷 | O00 | 出荷
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1002 | 1002 | 基本設計(海配) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-11-25 14:40 | 2025-12-05 16:40 | A1000 | A1000 | 主配チーム | A01 | MP配電課主配ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1091 | 1091 | 仕様 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-11-24 14:20 | 2025-11-25 14:40 | A1091 | A1091 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ) | A91 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1092 | 1092 | 承認 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-05 16:40 | 2025-12-08 17:00 | A1092 | A1092 | 承認(ﾀﾞﾐｰ) | A92 | 承認(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | A001 | 設計 | 3 | 生設 | 1093 | 1093 | 出図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-10 08:20 | A1093 | A1093 | 出図(ﾀﾞﾐｰ) | A93 | 出図(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | S001 | ｿﾌﾄ | 2 | ｿﾌﾄ | 2001 | 2001 | ｿﾌﾄ作成(海配) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-01-22 10:00 | 2026-01-23 09:00 | A1000 | A1000 | 主配チーム | A01 | MP配電課主配ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3001 | 3001 | 板金加工図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 10:00 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3002 | 3002 | 内部組立図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-12-11 13:00 | 2025-12-12 17:00 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3003 | 3003 | 銅帯図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-12-10 13:00 | 2025-12-11 12:00 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | B001 | 工作 | 4 | 工作 | 4001 | 4001 | ﾊﾟﾈﾙ | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-26 17:00 | B1000 | B1000 | ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ | B01 | 工作課ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | B001 | 工作 | 4 | 工作 | 4002 | 4002 | 枠組 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-29 17:00 | B1010 | B1010 | MSB・GSP枠組ﾁｰﾑ | B02 | 工作課枠組ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | C001 | 塗装 | 5 | 塗装 | 5010 | 5010 | 塗装 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-04 17:00 | C1010 | C1010 | 塗装ﾁｰﾑ | C01 | 工作課塗装ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | P001 | 部品 | 19 | 部品 | 9900 | 9900 | 部品 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-16 13:00 | 2025-12-19 12:00 | P9900 | P9900 | 部品(ﾀﾞﾐｰ) | P00 | 部品(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | P001 | 部品 | 19 | 部品 | 9920 | 9920 | BV便 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-01-16 08:00 | 2026-02-04 17:00 | V9220 | V9220 | BV便(ﾀﾞﾐｰ) | V20 | BV便(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | J001 | 弱電 | 6 | 弱電 | 6001 | 6001 | 弱電組立 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-19 17:00 | J1000 | J1000 | ｵｰﾀﾞ弱電組立 | J01 | MP組立二課弱電組立
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | J001 | 弱電 | 6 | 弱電 | 6002 | 6002 | 弱電検査 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | J1010 | J1010 | ｵｰﾀﾞ弱電検査 | J02 | MP組立二課弱電検査
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7101 | 7101 | 組立枠組器具付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-18 17:00 | D1000 | D1000 | MSB枠組器具付 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7103 | 7103 | 配線(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-02-19 08:00 | 2026-03-02 17:00 | D1001 | D1001 | MSB配線 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7105 | 7105 | 銅帯加工(海組1) | 外:外注 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-01-09 13:00 | 2026-01-14 12:00 | G2617 | G2617 | BEPAM | G09 | 外注(BEPAM)
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7106 | 7106 | 銅帯ﾒｯｷ塗装(海組1) | 外:外注 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-15 17:00 | G2617 | G2617 | BEPAM | G09 | 外注(BEPAM)
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7108 | 7108 | 銅帯組付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-27 17:00 | D1201 | D1201 | 銅帯組付 | D03 | MP組立一課幹線ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7111 | 7111 | ﾁｪｯｸ仕上(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-05 17:00 | D1002 | D1002 | MSBチェック仕上 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7211 | 7211 | 結線図測長(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-17 15:50 | 2025-12-18 15:50 | D1300 | D1300 | 結線図測長 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7213 | 7213 | 線出(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-18 15:50 | 2025-12-22 16:00 | D1301 | D1301 | 線出 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7214 | 7214 | 銘板彫刻(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-16 10:40 | 2025-12-17 11:00 | D1302 | D1302 | 銘板彫刻 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7215 | 7215 | 銘板取付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-16 10:00 | D1003 | D1003 | 配電銘板取付 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8102 | 8102 | 検査(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 12:00 | E1000 | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | E01 | MP検査一課海配
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8103 | 8103 | 立会受検(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-13 13:00 | 2026-03-16 17:00 | E1000 | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | E01 | MP検査一課海配
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8104 | 8104 | 完成(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-26 16:59 | 2026-03-26 17:00 | E9900 | E9900 | 完成 | E91 | 完成
01 | S300780-10-A1001000 |  | SNO.810 | 主配電盤 AC450V 500KVAx3 |  | NK有人 | ◆ | 2026-03-30 17:00 | 2026-03-27 | SHIPMENT | 出荷 | 9 | 出荷 | 9000 | 9000 | 出荷 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-30 17:00 | O9000 | O9000 | 出荷 | O00 | 出荷
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1002 | 1002 | 基本設計(海配) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-11-28 14:40 | 2025-12-10 16:40 | A1000 | A1000 | 主配チーム | A01 | MP配電課主配ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1091 | 1091 | 仕様 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-11-27 14:20 | 2025-11-28 14:40 | A1091 | A1091 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ) | A91 | 仕様(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | A001 | 設計 | 1 | 設計 | 1092 | 1092 | 承認 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-10 16:40 | 2025-12-11 17:00 | A1092 | A1092 | 承認(ﾀﾞﾐｰ) | A92 | 承認(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | A001 | 設計 | 3 | 生設 | 1093 | 1093 | 出図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-15 08:20 | A1093 | A1093 | 出図(ﾀﾞﾐｰ) | A93 | 出図(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | S001 | ｿﾌﾄ | 2 | ｿﾌﾄ | 2001 | 2001 | ｿﾌﾄ作成(海配) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-01-23 09:00 | 2026-01-23 17:00 | A1000 | A1000 | 主配チーム | A01 | MP配電課主配ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3001 | 3001 | 板金加工図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3002 | 3002 | 内部組立図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | K001 | 生設 | 3 | 生設 | 3003 | 3003 | 銅帯図 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | K1000 | K1000 | 生産設計 | K01 | 生産設計課
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | B001 | 工作 | 4 | 工作 | 4001 | 4001 | ﾊﾟﾈﾙ | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-30 17:00 | B1000 | B1000 | ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ | B01 | 工作課ﾊﾟﾈﾙﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | B001 | 工作 | 4 | 工作 | 4002 | 4002 | 枠組 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-01-29 08:00 | 2026-02-04 17:00 | B1010 | B1010 | MSB・GSP枠組ﾁｰﾑ | B02 | 工作課枠組ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | C001 | 塗装 | 5 | 塗装 | 5010 | 5010 | 塗装 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-10 17:00 | C1010 | C1010 | 塗装ﾁｰﾑ | C01 | 工作課塗装ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | P001 | 部品 | 19 | 部品 | 9900 | 9900 | 部品 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-24 17:00 | P9900 | P9900 | 部品(ﾀﾞﾐｰ) | P00 | 部品(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | P001 | 部品 | 19 | 部品 | 9920 | 9920 | BV便 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-02-06 08:00 | 2026-03-03 17:00 | V9220 | V9220 | BV便(ﾀﾞﾐｰ) | V20 | BV便(ﾀﾞﾐｰ)
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | J001 | 弱電 | 6 | 弱電 | 6001 | 6001 | 弱電組立 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | J1000 | J1000 | ｵｰﾀﾞ弱電組立 | J01 | MP組立二課弱電組立
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | J001 | 弱電 | 6 | 弱電 | 6002 | 6002 | 弱電検査 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-26 12:00 | J1010 | J1010 | ｵｰﾀﾞ弱電検査 | J02 | MP組立二課弱電検査
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7101 | 7101 | 組立枠組器具付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-19 17:00 | D1000 | D1000 | MSB枠組器具付 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7103 | 7103 | 配線(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-02-20 08:00 | 2026-03-06 17:00 | D1001 | D1001 | MSB配線 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7105 | 7105 | 銅帯加工(海組1) | 外:外注 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-01-30 08:00 | 2026-02-03 12:00 | G2617 | G2617 | BEPAM | G09 | 外注(BEPAM)
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7106 | 7106 | 銅帯ﾒｯｷ塗装(海組1) | 外:外注 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-02-03 13:00 | 2026-02-05 17:00 | G2617 | G2617 | BEPAM | G09 | 外注(BEPAM)
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7108 | 7108 | 銅帯組付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-06 17:00 | D1201 | D1201 | 銅帯組付 | D03 | MP組立一課幹線ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7111 | 7111 | ﾁｪｯｸ仕上(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-11 17:00 | D1002 | D1002 | MSBチェック仕上 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7211 | 7211 | 結線図測長(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-22 14:00 | 2025-12-24 16:00 | D1300 | D1300 | 結線図測長 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7213 | 7213 | 線出(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 1:OV | 0:対象外 | 2026-02-16 15:00 | 2026-02-19 17:00 | D1301 | D1301 | 線出 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7214 | 7214 | 銘板彫刻(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-22 10:00 | D1302 | D1302 | 銘板彫刻 | D06 | MP組立二課CAMﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | D001 | 組立 | 7 | 組立 | 7215 | 7215 | 銘板取付(海組1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | D1003 | D1003 | 配電銘板取付 | D01 | MP組立一課配電ﾁｰﾑ
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8102 | 8102 | 検査(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-16 13:00 | 2026-03-24 17:00 | E1000 | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | E01 | MP検査一課海配
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8103 | 8103 | 立会受検(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-26 12:00 | E1000 | E1000 | 海洋配電ﾁｰﾑ | E01 | MP検査一課海配
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | E001 | 検査 | 8 | 検査 | 8104 | 8104 | 完成(検1) | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-27 16:59 | 2026-03-27 17:00 | E9900 | E9900 | 完成 | E91 | 完成
01 | S300180-10-A1001000 |  | SNO.1420 | 主配電盤 AC450V 687.5KVAx3 全自動 | 有 | LR無人 | ◆ | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-30 | SHIPMENT | 出荷 | 9 | 出荷 | 9000 | 9000 | 出荷 | 内:内製 | 0.00 ％ | 0:正常割付 | 0:PL | 0:対象外 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-31 17:00 | O9000 | O9000 | 出荷 | O00 | 出荷